## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
CNPJ 81140303/0001-01
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: MIRANTE E PASSARELA DA TERCEIRA PEDRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 40 dias | 80 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1500 |  | 1500
2 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA-PASSARELAS |  | 55117.6 | 55117.6
3 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA-MIRANTE | 13169.4 |  | 13169.4
4 | MÃO DE OBRA | 9233.33 | 18466.67 | 27700
5 | ENCARGOS SOCIAIS |  | 7479 | 7479
| TOTAIS | 23902.73 | 81063.27 | 104966
| PERCENTAGEM | 22.77% | 77.23% | 100%
______________________________________
Reinilda Fiorese
Diretora do Departamento de Planejamento